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Ш У Ö М
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2026 г.                                                                                          № 04/02
Республика Коми, Усть-Цилемский район, п. Новый Бор

О создании паводковой комиссий
при администрации сельского поселения «Новый Бор»  

В целях защиты населения сельского поселения «Новый Бор» от негативных последствий в период прохождения весеннего паводка 2026 года, администрация сельского поселения «Новый Бор»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать паводковую комиссию сельского поселения «Новый Бор» на период прохождения весеннего паводка 2026 г. (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий сельского поселения «Новый Бор» по подготовке к весеннему паводку 2026 года (приложение 2).
3. Считать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Новый Бор» от 28 апреля 2025 года № 04/11 «Об организации подготовки и проведения весеннего паводка 2025 года».
4. Постановление вступает в силу со дня принятия.



Глава сельского поселения «Новый Бор»                                               Н.А. Артеева













Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения «Новый Бор»
от 13 апреля 2026 года № 04/02


Состав паводковой комиссии 
при администрации сельского поселения «Новый Бор»  

	Председатель комиссии
	- Н.А. Артеева, глава сельского поселения «Новый Бор»

	Члены комиссии:

	В.А. Осташов
	- участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Усть-Цилемскому району;

	З.З. Султангулова
	- директор МБОУ «Новоборская СОШ»;

	К.М. Канев
	- представитель противопожарной службы РК,  и.о. командира отделения ОП № 6 ПЧ № 151;

	А.В. Дуркин
	- старший мастер котельной № 20 филиала АО «КТК» (по  согл.);

	А.В. Артеев
	- старший мастер Н-БРДЭС (АО «ККТ») (по согл.);

	Л.П. Кузнецова
	-медсестра врача общей практики Новоборской врачебной амбулатории;

	О.В. Артеев
	- администратор пст. Медвежка, член ДПО;

	А.В. Петялина                   
	- заведующий Медвежским СДК;

	А.П. Терентьев
	- электромеханик АТС ЛТУ № 5 УУЭС (по согл.).




















Приложение 2
к постановлению администрации 
сельского поселения «Новый Бор»
от 13 апреля 2026 года № 04/02

ПЛАН
мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2026 года

	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Заключить Соглашения с индивидуальными предпринимателями:
 - на поставку продовольственных и иных средств в случае возникновения чрезвычайной ситуации, либо иного происшествия, 
- на размещение населения, 
- на организацию питания населения,
- на привлечение техники,
- на строительные материалы
	
март -апрель

	Отдел экономического развития администрации МР «Усть-Цилемский»

	2.
	Подворовой обход населения с целью:
- доведения информации о возможных последствиях подтопления, действиях в период половодья (под роспись в ведомости вручения памяток);
-проведение противопожарных инструктажей (под роспись в ведомости вручения памяток)
	до 15 апреля
	Глава сельского поселения

	3.
	Подготовка вертолетных площадок, в том числе незатопляемых земельных участков для использования под возможную посадку вертолетов 
	до 1 мая

	Глава сельского поселения

	4.
	Убрать с затопляемых территорий сено, силос, лес, уголь и др. имущество
	до 30 апреля

	Руководители учреждений, организаций, главы КФХ

	5.
	На период паводка принять меры по защите оборудования ДЭС от наводнения
	до 30 апреля

	Старший мастер Н-БРДЭС (АО «ККТ») Артеев А.В.

	6. 
	На период паводка принять меры по недопущению отключения электроэнергии на объектах жизнеобеспечения
	Постоянно в течение весеннего паводка
	Старший мастер Н-БРДЭС (АО «ККТ») Артеев А.В.

	7.
	Обеспечить медицинские учреждения всеми необходимыми лекарственными препаратами на период прохождения весеннего паводка (ФАП, врачебная  амбулатория) 
	до 15 апреля 
	Медсестра врача общей практики Новоборской врачебной амбулатории 
Л.П. Кузнецова 

	8.
	Проверить рабочее состояние пожарной техники, мотопомп (Медвежка), готовность пожарных водоемов, запасов ГСМ, первичных мер пожарной безопасности
	до 15 апреля
	Глава сельского поселения, администратор пст. Медвежка (Артеев О.В.),
Представитель противопожарной службы РК ОП     № 5 ПЧ № 151, 
руководители учреждений,
организаций, ИП

	9.
	Организовать круглосуточное дежурство ответственных работников администрации во время прохождения весеннего паводка, Списки ответственных направить в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) администрации МР «Усть-Цилемский»
	с начала ледохода
	Глава сельского поселения

	10.
	Включить в повестку схода граждан вопрос о способах оповещения членов ДПО и населения в случае возникновения ЧС или пожара (схемы, порядок оповещения, закрепление)
	март-май 
	Глава сельского поселения


	11.
	Развертывание пунктов временного размещения населения (в соответствие с постановлением администрации муниципального района «Усть-Цилемский» от 18.10.2021 № 10/1109 «О пунктах временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычай-ных ситуациях на территории муниципаль-ного образования муници-пального района «Усть-Цилемский»». Предусмотреть порядок подвоза питьевой воды, медикаментов и продуктов питания
	март-май
	Глава сельского поселения, руководители учреждений,
организаций.


	12.
	Охрана общественного порядка в пст. Новый Бор , пст. Медвежка
	В период весеннего паводка
	ОМВД России 
по Усть-Цилемскому району
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