| Администрация сельского поселения "Новый Бор" муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми |  | Коми Республикаса «Чилимдiн" муниципальнӧй районса "Новый Бор" сикт овмöдчöминса Администрация |
| --- | --- | --- |

Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 апреля  2025 г.                                                                                         № 04/11

п. Новый Бор, Республика Коми

Об организации подготовки и проведения периода весеннего паводка

2025 года

В целях защиты населения сельского поселения «Новый Бор» от негативных последствий в период прохождения весеннего паводка 2025 года, администрация сельского поселения «Новый Бор»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать паводковую комиссию сельского поселения «Новый Бор» на период прохождения весеннего паводка 2025 г. (приложение № 1).

- Утвердить план мероприятий сельского поселения «Новый Бор» по подготовки к весеннему паводку 2025 года (приложение № 2).

- Считать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Новый Бор» от 11 апреля 2024 года № 04/08 «Об организации подготовки и проведения весеннего паводка 2024 года».

- Постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава сельского поселения «Новый Бор»                                               Н.А. Артеева

# Приложение № 1

# к постановлению администрации

сельского поселения «Новый Бор»

от 28 апреля 2025 года № 04/11

Состав

паводковой комиссии сельского поселения «Новый Бор»

| Председатель комиссии |  | - Н.А. Артеева, глава сельского поселения «Новый Бор» |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| В.А. Осташов | - участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Усть-Цилемскому району; |  |
| О.П. Вязникова | - директор МБОУ «Новоборская СОШ»; |  |
| К.М. Канев | - представитель противопожарной службы РК, и.о. командира отделения ОП № 6 ПЧ № 151; |  |
| А.В. Дуркин | - старший мастер котельной № 20 филиала АО «КТК» (по согл.); |  |
| А.В. Артеев | - старший мастер Н-БРДЭС (АО «ККТ») (по согл.); |  |
| Л.П. Кузнецова | -медсестра врача общей практики Новоборской врачебной амбулатории; |  |
| О.В. Артеев | - администратор пст. Медвежка, член ДПО; |  |
| А.В. Петялина | - заведующий Медвежским СДК; |  |
| А.П. Терентьев | - электромеханик АТС ЛТУ № 5 УУЭС (по согл.). |  |

# Приложение № 2

# к постановлению администрации

сельского поселения  «Новый Бор»

от 28 апреля 2025 года № 04/11

ПЛАН

мероприятий  по подготовки к весеннему паводку 2025 года

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Заключить Соглашения с индивидуальными предпринимателями на поставку продовольственных и иных средств в случае возникновения чрезвычайной ситуации, либо иного происшествия. | апрель | Администрация МО МР «Усть-Цилемский» |
| 2. | Подворовый обход населения с целью проведения противопожарных инструктажей, доведения информации о возможных последствиях подтопления, действиях в период паводка (под роспись в ведомости вручения памяток) | до 06 мая | Глава сельского поселения |
| 3. | Подготовка вертолетных площадок | апрель | Администрация МО МР «Усть-Цилемский» |
| 4. | Убрать с затопляемых территорий сено, силос, лес, уголь и др. имущество | до 05 мая | Руководители учреждений, организаций, главы КФХ |
| 5. | На период паводка принять меры по защите оборудования ДЭС от наводнения | до 05 мая | Старший мастер Н-БРДЭС (АО «ККТ») Артеев А.В. |
| 6. | На период паводка принять меры по недопущению отключения электроэнергии на объектах жизнеобеспечения | Постоянно в течение весеннего паводка | Старший мастер Н-БРДЭС (АО «ККТ») Артеев А.В. |
| 7. | Обеспечить медицинские учреждения всеми необходимыми лекарственными препаратами на период прохождения весеннего паводка (ФАП, врачебная амбулатория) | до 01 мая | Медсестра врача общей практики Новоборской врачебной амбулатории Л.П. Кузнецова |
| 8. | Проверить рабочее состояние пожарной техники, мотопомп (Медвежка), готовность пожарных водоемов, запасов ГСМ, первичных мер пожарной безопасности | до 01 мая | Глава сельского поселения, администратор пст. Медвежка (Артеев О.В.), Представитель противопожарной службы РК ОП № 5 ПЧ № 151, руководители учреждений, организаций, ИП |
| 9. | Организовать круглосуточное дежурство ответственных работников администрации во время прохождения весеннего паводка | с начала ледохода | Глава сельского поселения |
| 10. | Включить в повестку схода граждан вопрос о способах оповещения членов ДПО и населения в случае возникновения ЧС или пожара | апрель-май | Глава сельского поселения |
| 11. | Разворачивание пунктов временного размещения населения | При наступлении необходи-мости | Глава сельского поселения, руководители учреждений, организаций. |
| 12. | Охрана общественного порядка в пст. Новый Бор , пст. Медвежка | В период весеннего паводка | Начальник ОМВД России в Усть-Цилемском районе |

_________________________________________________________________